## Slide 1: Meet&Eat
Sprint I

## Slide 2: Was war geplant?
Basis Funktionen (App ist nicht komplett, aber man kann schon Projektbild sehen):
Log In/Log out
Events Dashboard
Event erstellen/bearbeiten
Event Information sehen
Backend:
Datenbank

## Slide 3: Was wurde erreicht?

## Slide 4: Was wurde erreicht?
Alles!
aber...

## Slide 5: Problemen
Nicht alle Aspekte detailliert besprochen und geplant. Definitionen sind nicht eindeutig.
Warum?
Man vergisst die Kleinigkeiten
Langweilig
Lösungen:
Mehr persönlich zu treffen
Schritt zu schritt Situation modellieren und beschreiben
Mehr kommentieren

## Slide 6: Problemen
Last minute work.
Warum?
weil wir alle Menschen sind
Lösungen:
Deadlines (milestones) für jede Task. Straffe: Süßigkeiten für alle anderen Mitglieder

## Slide 7: Problemen
Kommunikation: nicht rechtzeitig über Problemen gesagt, falsche Verwendung von GitHab.
Warum?
Versuche, alle Probleme selbst zu lösen
Nicht alle verwendeten GitHab in dieser Form
Lösungen:
Berichte über aller Problemen
Read.me und Guides schreiben

## Slide 8: Problemen
Zeitschätzungen sind sehr positiv und unrealistisch: 19 Stunden vs 49 Stunden
Warum?
Nicht so viel Erfahrung
Bagfixing und refactoring nicht geplant
Jeder hat eigene Arbeitstempo
Lösungen:
Bearbeitungszeit + Korrekturzeit + Unfallzeit = Zeitschätzung
Sprint I als Beispiel

## Slide 9: Burn-Down-Chart